## Hoja1
Plan Operativo Anual 2022/ Avances 2do semestre
Geociencias para el desarrollo y mejor calidad de vida
Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento institucional |  |  | Crear, desarrollar y actualizar las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que requiera el mejoramiento sostenido de la gestión institucional de calidad orientada a resultados, para el desarrollo y el logro efectivo de la misión y visión del SGN
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | Cronograma | [11 empty] | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Desarrollar y fortalecer las capacidades funcionales | 100% | % de desarrollo y fortalecimiento | 50% | RRHH/ DPyD/DAF | [12 empty] | 4636306.95
2 | Organizar y mejorar los servicios brindados en cuanto a calidad de información y tiempo para respuesta | 100% | % de servicios brindados | 50% | RRHH/ DPyD
3 | Realizar Encuestas Institucionales de satisfaccion Ciudadana respecto a los servidios brindados por la Institucion | 100% | Encuestas Institucionales de satisfaccion de calidad/Informe de Encuesta De Satisfacción A Usuarios De Los Servicios Públicos Ofrecidos | 100% | RRHH/ DPyD/OAI
4 | Elaborar convenios de colaboración con otras instituciones y universidades tanto nacionales como internacionales | 100% | % de convenios elaborados | 60% | DPyD
Objetivo estratégico 2. Generar el conocimiento geocientífico del territorio dominicano para contribuir al desarrollo socioeconómico del pais |  |  | Investigar, avanzar y crear conocimiento en áreas de interés geocientífico
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | T 1 1: Cronograma | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elaboración Informe Final y cierre del Proyecto: Hidrogeología y servicios ambientales de los humedales del Ozama, República Dominicana. | 100% | Informe | 90% | DHCA | [12 empty] | 20090663.45 | DPyD | Depto. de Planificación y Desarrollo
2 | Cierre del Proyecto: Mineralogía y geoquímica de los elementos de tierras raras (REE) asociados a los depósitos de lateritas aluminíferas, en la Sierra de Bahoruco, de la República Dominicana: ¿un nuevo recurso “no convencional” de REE? Elaboración Informe final. | 100% | Informe | 100% | DHCA | [13 empty] | DHCA | Depto. Hidrogeología y Calidad de Aguas
3 | Proyecto: Integración de la hidrología isotópica en las evaluaciones nacionales integrales de los recursos hídricos. Celebración de la tercera Reunión de Colaboradores de Recursos Hídricos. | 100% | Informe | 5% | DHCA | [13 empty] | DG | Depto. de Geofisica
4 | Proyecto: Integración de la hidrología isotópica en las evaluaciones nacionales integrales de los recursos hídricos. XI Curso Internacional de Hidrología Subterránea. Parte práctica | 100% | Informe de curso realizado | 100% | DHCA | [13 empty] | DGAA | Depto. Geología Ambiental y Aplicada
5 | Proyecto: Peligrosidad Sísmica y Microzonificación de los cascos urbanos de los municipios: Barahona y Jimaní. Trabajos de campos sobre licuefaccion de suelo | 100% | Informe de campo | 10% | DHCA | [13 empty] | DRGM | Depto. Recursos Geológico - Mineros
6 | Proyecto: Peligrosidad Sísmica y Microzonificación de los cascos urbanos de los municipios: Barahona y Jimaní. Elaboración de las cartografías temáticas de licuefaccion. | 100% | Cartografía realizada | 0% | DHCA/DSIG | [13 empty] | DGED | Depto. Geología y Estudios Determinativos
7 | Proyecto Regional "Identificación de Yacimientos de Energía Geotérmica en Centroamérica para el Desarrollo Comunitario (local)". Proyecto Piloto Clasificación geoquímica y Estudios geofísicos para el potencial de uso de los recursos geotérmicos en el municipio de Guayabal, provincia Azua. Campaña geoquímica | 100% | Informe | 100% | DHCA/DRGM/DG | [13 empty] | DTIC | Depto. Tecnología de la Infomación y Comunicación
8 | Participación en el levantamiento geológico a escala 1:25,000, del Proyecto denominado "Identificación de Yacimientos de Energía Geotérmica para el Desarrollo Local (comunitario) en Centroamérica-Clasificación Geoquímica y Estudios Geofísicos para el Potencial de Uso de los Recursos Geotérmicos en el Municipio de Guayabal, el cual se llevará a cabo en la Fuente Termal La Tina, Provincia Azua. | 100% | Mapa geologico | 100% | DHCA/ DRGM/DSIG | [13 empty] | DSIG | Depto. Sistema de Información Geográfica
9 | Monitoreo Hidrogeológico de las Cuencas de los Ríos Ozama y Haina. | 100% | Informes de campo | 60% | DHCA/DRGM/DGAA/DGED/DG | [13 empty] | DRRHH | Depto. De Recursos Humanos
10 | Proyecto Regional "Identificación de Yacimientos de Energía Geotérmica en Centroamérica para el Desarrollo Comunitario (local)". Proyecto Piloto Clasificación geoquímica y Estudios geofísicos para el potencial de uso de los recursos geotérmicos en el municipio de Guayabal, provincia Azua. Elaboración de guías de buenas prácticas. | 100% | Guia elaborada | 10% | DHCA/DRGM/DDES/DGED/DSIG | [13 empty] | DAF | Depto. Administrativo y Financiero
11 | Instalación de sensores para medir los niveles de rios en la cuenca Ozama. | 100% | Sensores instalados | 0% | DHCA / DGRM / DG
12 | Recolección mensual y análisis de muestras de lluvia, de la estación Santo Domingo, para la Red Mundial de Isótopos de Precipitación (GNIP) | 100% | Muestras recolectadas y analizadas | 60% | DHCA / DRGM
13 | Colaboracion en la evaluación de acueductos del pais conjuntamente con las siguientes instituciones: INAPA, CAASD, CORAASAN, CORAAMOCA. | 100% | Informe de Evaluación | 0% | DHCA /DRGM/DGED / DG
14 | Actualización del Léxico Estratigráfico Nacional | 50% | Léxico estratigrafico actualizado | 30% | DRGM/ DGED/DG/DHCA/DGAA
15 | Realización de campaña de campo del Proyecto: “Utilización de Isótopos Ambientales y Prospección Geofísica para Evaluar los efectos de la Contaminación causada por las Actividades Antrópicas en la Calidad de las Aguas Subterráneas en la Planicie de Azua, República Dominicana”. Elaboración de informes de avance | 100% | Informes de campo | 30% | DHCA/DG
16 | Realización de campaña de campo, reuniones del Proyecto:"Modelo geoquímico sobre las concentraciones de flúor en aguas superficiales y subterráneas en el suroeste de República Dominicana y evaluación de implicancias ambientales". | 100% | Informes de campo | 30% | DHCA/ UNPHU
17 | Levantamiento geológico en el marco del Proyecto: Microzonificación Sísmica y Escenarios de Daños en los Cascos Urbanos de los Municipios: Barahona y Jimaní, Provincia Barahona e Independencia. | 100% | Informe de campo | 90% | DG/DRGM
18 | Delimitación de los depósitos de bauxita, dentro del perímetro de la Reserva Fiscal Minera "Ávila". | 10 | Número de depósitos delimitados | 0% | DRGM
19 | Elaboración de los Esquemas Hidrogeológicos de las Hojas Geológicas: Los Alcarrizos (6171-I), San Cristóbal (6171-II), La Montería (6171-III) y Sabana Larga/La Ciénaga (6171-IV), pertenecientes al Cuadrante San Cristóbal (6171), a escala 1:50,000. | 100% | % de avance de los esquemas hidrogeológicos | 100% | DRGM/DSIG
20 | Realización del Mapa de los Recursos Minerales e Indicios a escala 1:100,000 del Cuadrante San Cristóbal (6171). | 100% | Mapa de recursos minerales e indicios | 70% | DRGM/DSIG
21 | Evaluación de los Recursos Metálicos, de rocas ornamentales y los minerales industriales para la inclusión económica - social y desarrollo en el Cuadrante San Cristóbal (6171). | 100% | % de avance de la evaluación | 50% | DRGM/DSIG
22 | Colaboración con el Grupo de Expertos en Metalogenia de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI). | 100% | Informes | 65% | DRGM
23 | Realización de la Cartografías Geológicas y Temáticas a Escala 1:25,000 de las Hojas Los Alcarrizos (6171-1 A y D) y de las Hojas Villa Altagracia (6172-II B y C). | 50% | Mapa Geológico y Temático | 20% | DRGM/DG/DSIG
24 | Elaboración de mapas y descripción de los Lugares de Interés Geológicos (L.I.G.) en el marco del Proyecto: "Bases para el desarrollo común del Patrimonio Geológico en los Servicios Geológicos de Iberoamérica” | 50% | Mapas y descripción de los Lugares de Interés Geológicos (L.I.G.) | 35% | DRGM
25 | Elaboración de Mapas Temáticos de ubicación de canteras y plantas de asfaltos por provincias (Macro Región Suroeste) del proyecto: "Extracción de Áridos y su Uso en la República Dominicana" | 100% | Porcentaje de avance de los mapas | 0% | DRGM
26 | Digitalización del Atlas Paleontológico de la República Dominicana | 100% | Porcentaje de avance del Atlas | 20% | DGED/DRGM
27 | Elaboración del informe final y cierre del Proyecto TREQ-GEM con la finalidad de definir los modelos de amenaza geológica de la República Dominicana para la creación del Mapa de riesgo sísmico regional y nacional. | 100% | Informe final | 100% | DG
28 | Realización del Proyecto: "Recursos minerales en la litosfera de arcos volcánicos intra-oceánicos: una perspectiva a partir de sistemas minerales". | 100% | Informes | 20% | DG
29 | Elaboracion de informe final y cierre del Proyecto "Efecto de Sitio para la Modelación 1D y 2D en el área Urbana de Puerto Plata para la Determinación de la Vulnerabilidad". | 100% | Informe final y cierre | 70% | DG
30 | Elaboracion de informe final y cierre del Proyecto "Geodinámica, neotectónica, sismotectónica y tectónica activa en la cordillera Septentrional de la Republica Dominicana: implicaciones para la evaluación de la peligrosidad y el riesgo sísmico". | 100% | Informe final y cierre | 90% | DG
31 | Elaboración de mapas de efectos de sitio y escenario de daños del Proyecto “Estudio de Microzonificación Sísmica y Escenario de Daños en los cascos urbanos de las provincias de Barahona y Jimaní. | 100% | Mapas | 10% | DG/DSIG
32 | Realización del Mapa geológico a escala 1: 25,000 del Proyecto “Estimación Probabilística del Peligro, Vulnerabilidad Urbana y Riesgos Sísmicos en Matancita, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez”. | 100% | Mapa a escala 1:25.000 | 100% | DG/DRGM
33 | Realización del informe geológico final del Proyecto “Estimación Probabilística del Peligro, Vulnerabilidad Urbana y Riesgos Sísmicos en Matancita, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez”. | 100% | Informe geológico | 100% | DG/DRGM
34 | Realización del mapa de isotermias (temperaturas) de superficie de la República Dominicana. | 100% | Mapa de temperatura de superficie | 30% | DG/DSIG
35 | Actualización de la base de datos de las fuentes termales y manantiales del Proyecto: Fuentes termales y manantiales de la República Dominicana. | 30% | Porcentaje de avance de Informe | 10% | DG/DSIG
36 | Realización de mapas de geomorfológicos y de orientación a los riesgos geológicos a escala 1:25.000 de los municipios Barahona y Jimaní. | 100% | Mapas de lineamientos | 100% | DG/DRGM/DSIG
37 | Elaboración de informe final del proyecto: Estudio de Microzonificación Sísmica y Escenarios de Daños en los Cascos Urbanos de los Municipios Barahona y Jimaní, Provincias Barahona e Independencia. | 100% | Informe final | 20% | DG/DRGM/DGAA
38 | Realización de levantamiento de la información de la sismicidad histórica (1500 - 1960), para determinar las áreas que han sido afectadas por terremotos en las provincias Azua y La Vega. | 100% | Informe final | 50% | DG/DSIG/DTIC
39 | Realización de sondeos geotécnicos del proyecto Estudio de Microzonificación Sísmica y Escenarios de Daños en los Cascos Urbanos de los Municipios Barahona y Jimaní, Provincias Barahona e Independencia". | 100% | Informe de sondeos realizados | 30% | DG
40 | Actualización del estudio de probabilidades de recurrencia de terremotos a nivel nacional. | 20% | % de Estudio actualizado | 20% | DG
41 | Recopilación de información barométrica en el proyecto de " Modelación de Ocurrencias de Fenómenos Tsunamigénicos en la Bahía de Ocoa: Características, Propagación de Onda y Altura de Inundación para un Periodo de Retorno de 25, 50 y 100 Años". | 100% | Informe | 20% | DG
42 | Realización del catálogo de terremotos de la República Dominicana, correspondiente al año 2022 | 100% | Catálogo | 50% | DG/DSIG/DTIC
43 | Inspección de 4 estaciones de Red Gravimétrica del País establecidas en el año 1946. | 100% | Informe de inspección | 20% | DG
44 | Elaboración del perfil del proyecto "Actualización de la red gravimétrica de la República Dominicana" | 100% | Perfil del proyecto | 25% | DG
45 | Instalación de tres nuevas estaciones sísmicas en el territorio Nacional | 100% | Estaciones instaladas e informe | 35% | DG
46 | Realización de campaña de Geofisica del Proyecto: Estudio de Microzonificación Sísmica y Escenario de Daños en los cascos urbanos de los municipios Barahona y Jimaní. | 100% | Informe de campaña Geofisica | 90% | DG
47 | Realización de Informe de control de calidad de los datos y las cartografías geofísicas que se realicen en los proyectos de investigacion. | 100% | Informe, Mapas | 20% | DG
48 | Instalación de un nuevo sistema de monitoreo de la Red Sísmica del Servicio Geológico Nacional | 100% | Informe | 15% | DG
49 | Preparación del Informe final y cierre del Proyecto "Desarrollando un récord paleoclimático de mil quinientos años(desde 9,000+/--80 hasta 6,000+/-90 años en el pasado) de temperatura superficial marina usando corales fósiles localizados en las laderas del Lago Enriquillo en la Republica Dominicana" | 100% | Informe final y publicación | 80% | DGED/DHCA
50 | Instalación de División de Petrografía del Centro Experimental de Geociencias en la Universidad Tecnológica de Cibao Oriental (UTECO) | 100% | División de Petrografía instalada | 50% | DGED / DPyD
51 | Realización del Curso de Geología Básica para personal técnico del Servicio Geológico Nacional | 100% | Listado y Certificados de los participantes | 80% | DGED
52 | Realización del Proyecto de Colección de rocas y minerales de la República Dominicana | 100% | Colecciones de rocas y minerales | 70%
53 | Preparación del Perfil del Diplomado sobre Agregados | 100% | Perfil del Diplomado | 10% | DGED
54 | Elaboración del perfil del proyecto: “Diagnóstico, inventario y estudios geológicos preliminares para ubicación efectiva de rellenos sanitarios, en la República Dominicana, plan piloto Santo Domingo Este”. | 100% | Perfil del proyecto | 95% | DGAA
55 | Levantamiento de los datos sobre los vertederos de la Macro Región Este del proyecto: Diagnóstico geológico de los residuos sólidos (Vertederos) en la República Dominicana. Plan piloto del municipio Santo Domingo Este. | 100% | Informe | 80% | DGAA
56 | Levantamiento de los datos sobre los vertederos de la Macro Región Norte del proyecto: Diagnóstico geológico de los residuos solidos (Vertederos) en la República Dominicana. Plan piloto del municipio Puerto Plata | 100% | Informe | 10% | DGAA
57 | Alimentación del modelo de Evaluación de Riesgos de Deslizamientos para la Conciencia Situacional ( LHASA ) mediante la plataforma en línea Landslide Reporter. | 100% | Reporte del modelo | 15% | DGAA
58 | Realización de informes y mapa de los efectos inducidos (licuefacción, deslizamiento) para el proyecto "Microzonificación sísmica y escenario de daños en el casco urbano de los municipios Jimani y Barahona". | 100% | Informe y Mapa | 85% | DGED/DGAA
59 | Elaboración de cartografia urbana de las edificaciones de los municipios Barahona y Jimaní. | 100% | Cartografia | 5% | DGAA
60 | Elaboración de los estudios de vulnerabilidad urbana y vulnerabilidad social de los municipios Barahona y Jimaní. | 100% | Informe técnico | 10% | DGAA
61 | Desarrollo de actividades contempladas en el plan de trabajo del CEP-SGN | 100% | Informe de actividades | 100% | CEP
62 | Elaboración de anteproyecto para la coordinación y socialización del sistema de monitoreo de presas de relave (DAMSAT), con colaboración Agencia del Reino Unido-Perú. | 100% | Anteproyecto | 25% | DPyD/DG/ DHCA/ DRGM/DSIG
Objetivo estratégico 3. Promover la transferencia del conocimiento científico y un plan de divulgación nacional |  |  | Transferir el conocimiento geocientífico en un lenguaje que la sociedad en general lo comprenda, con la adaptación de mapas e informes adecuados
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | T 1 1: Cronograma | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Talleres sobre avances del Proyecto Regional "Identificación de Yacimientos de Energía Geotérmica en Centroamérica para el Desarrollo Comunitario (local)". Proyecto Piloto Clasificación geoquímica y Estudios geofísicos para el potencial de uso de los recursos geotérmicos en el municipio de Guayabal, provincia Azua (Yacimientos II). | 100% | % de avances de Talleres realizados | 60% | DHCA/DRGM/DDES | [12 empty] | 6181742.6 | bar: T 2 6; T 3 9; T 4 12
2 | Conferencias y Charlas en congresos nacionales e internacionales, sobre proyectos del área de Hidrogeología. | 100% | Listado de participantes del taller realizado | 60% | DHCA | bar: T 2 6; T 4 10
3 | Taller de cierre Proyecto Hidrogeología y Servicios Ambientales de los Humedales del Ozama. | 1 | Listado de participantes del taller realizado | 100% | DHCA | bar: T 1 2; T 2 4
4 | Taller de avances del proyecto” Evaluación de Posibles Yacimientos de Tierras Raras, dentro del Perímetro de la Reserva Fiscal Minera "Ávila" en la Sierra de Bahoruco, Provincia Pedernales. | 1 | Listado de participantes del taller de capacitación | 40% | DRGM /DGED | bar: T 1 2; T 2 4 to T 4 12
5 | Charlas sobre el tema del riesgo sísmico. | 5 | Lista de asistencia y fotos | 20% | DG
6 | Capacitación del Proyecto TREQ, Comunicación y Formación en la Evaluación de Riesgos por Terremotos Proyecto del USAID, 2021. | 1 | Lista de asistencia y fotos | 100% | TREQ/DG | bar: T 1 1 to T 1 2; T 2 4 to T 2 6
7 | Talleres sobre avances del Proyecto "Análisis Espacio Temporal mediante Interferometría Diferencial RADAR (DInSAR) para la Reducción del Riesgo ante Desastres en la República Dominicana: Identificación, monitoreo, y zonificación de amenazas gravitacionales, hundimientos y deslizamientos del terreno". | 1 | Listado de participantes del taller realizado | 5% | DG | bar: T 3 7 to T 4 12
8 | Conferencias y Charlas en congresos nacionales e internacionales, sobre proyectos del área de Sismicidad. | 100% | Listado de participantes del taller realizado | 0% | DG | bar: T 1 2; T 2 6 to T 3 7; T 4 10 to T 4 11
9 | Taller de presentación a las autoridades municipales de la Provincia Azua del Proyecto "Modelación de Ocurrencias de Fenómenos Tsunamigénicos en la Bahía de Ocoa: Características, Propagación de Onda y Altura de Inundación para un Periodo de Retorno de 25, 50 y 100 Años". | 1 | Listado de participantes del taller realizado | 0% | DG | bar: T 1 2; T 2 4 to T 2 6; T 3 8 to T 4 11
10 | Publicación artículo científico sobre proyecto "Modelación de Ocurrencias de Fenómenos Tsunamigénicos en la Bahía de Ocoa: Características, Propagación de Onda y Altura de Inundación para un Periodo de Retorno de 25, 50 y 100 Años" | 100% | Publicación | 85% | DG/DTIC | bar: T 2 4 to T 2 6; T 3 8 to T 4 12
11 | Elaboración de Guía de Buenas Prácticas del Proyecto: Hidrogeología y servicios ambientales de los humedales del Ozama, República Dominicana. | 100% | Documentación realizada y socializada | 0% | DHCA | bar: T 2 4 to T 2 6
12 | Realización de talleres de divulgación del Proyecto: “Utilización de Isótopos Ambientales y Prospección Geofísica para Evaluar los efectos de la Contaminación causada por las Actividades Antrópicas en la Calidad de las Aguas Subterráneas en la Planicie de Azua, República Dominicana”. | 100% | Listado de participantes del taller realizado | 100% | DHCA/DG | bar: T 1 2; T 2 4
13 | Realización de talleres de divulgación del Proyecto: "Modelo geoquímico sobre las concentraciones de flúor en aguas superficiales y subterráneas en el suroeste de República Dominicana y evaluación de implicancias ambientales"”. | 100% | Listado de participantes del taller realizado | 0% | DHCA/ UNPHU | bar: T 2 4 to T 2 5
14 | Taller de apertura del proyecto: "Estudio de Microzonificación Sísmica y Escenario de Daños en los cascos urbanos de los municipios Barahona y Jimaní, a realizarse en la ciudad Jimani". | 100% | Listado de asistencia y fotos del taller | 0% | DG | bar: T 1 1 to T 1 2
15 | Taller de socialización del Proyecto: “Utilización de Isótopos Ambientales y Prospección Geofísica para Evaluar los efectos de la Contaminación causada por las Actividades Antrópicas en la Calidad de las Aguas Subterráneas en la Planicie de Azua, República Dominicana”. | 100% | Listado de asistencia y fotos del taller | 100% | DHCA
Note on F6: SANDRA-SGN: Ver codigos departementales en el cuadro de la derecha
Note on F14: SANDRA-SGN: Ver codigos departementales en el cuadro de la derecha
Note on F80: SANDRA-SGN: Ver codigos departementales en el cuadro de la derecha