## Hoja1
Plan Operativo Anual (POA) 2026
En el SGNRD nos enfocamos en crear Conocimientos en el ámbito de la Geología, la Geoquímica, la Geofísica, la Hidrogeologia, los Procesos Activos Geológicos y el Medio Ambiente, para Uso y Bienestar Social.
Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento institucional. |  |  | Crear, desarrollar y actualizar las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que requiera el mejoramiento sostenido de la gestión institucional de calidad orientada a resultados, para el desarrollo y el logro efectivo de la misión y visión del SGN
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Área responsable | Cronograma | [11 empty] | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Desarrollar y fortalecer las capacidades funcionales | 100% | Porcentaje de Desarrollo y Fortalecimiento |  | RRHH/ DPyD/DAyF/DSIG | [12 empty] | 3673542
2 | Organizar y mejorar los servicios brindados en cuanto a calidad de información y tiempo para respuesta | 100% | Porcentaje de Servicios Brindados |  | DPyD/RRHH
3 | Realizar Encuestas Institucionales de satisfacción Ciudadana respecto a los servidios brindados por la Institucion | 100% | Porcentaje de Encuestas Institucionales de Satisfaccion de Calidad/Informe de Encuesta de Satisfacción a Usuarios de los Servicios Públicos Ofrecidos |  | RRHH/ DPyD/OAI
4 | Elaborar convenios de colaboración con otras Instituciones y Universidades tanto nacionales como internacionales | 100% | Porcentaje de Convenios Elaborados |  | DPyD | bar: T 2 4 to T 4 12
Objetivo estratégico 2. Generar el conocimiento geocientífico del territorio dominicano para contribuir al desarrollo socioeconómico del pais |  |  | Investigar, avanzar y crear conocimiento en áreas de interés geocientífico | [15 empty] | #REF!
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | T 1 1: Cronograma | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Realización de reconocimiento, delimitación, cartografía, muestreos, identificación de propietarios/dueños/ocupantes y categorización de cobertura vegetal y de uso de suelo de los depósitos de bauxitas que se encuentran ubicados en el Bloque Ávila Norte Extensión | 50% | Informes y Mapas |  | DRGyM/DHyCA/DSIG | [12 empty] | 26556945 | bar: T 1 2 to T 3 7
2 | Realización de los Levantamientos Topográficos de los depósitos de Bauxitas, que se encuentran ubicados dentro del bloque Avila Norte Extension | 50% | Informes y Mapas |  | DRGyM/DSIG
3 | Ejecución de los Trabajos de Campo relacionados con la realización de la Cartografía Geológica y Temática a Escala 1:25.000 de la Hoja Villa Altagracia (6172-II-C) | 100% | Informe y Mapa Geológico |  | DRGyM/DG/DSIG | bar: T 1 2 to T 2 5
4 | Realización de los Levantamientos de Datos Geológicos y revisión de las Cartografias Geológica y Tematica (en borrador), a Escala 1:25.000, de la Hoja Geologica La Jina (6172-II-D) | 50% | Informes y Mapas |  | DRGyM/DGyED
5 | Levantamientos de Datos Geológicos, para la elaboración de la Cartografia Geológica y Tematica a Escala 1:25.000, de la Hoja Geologica Mamá Tingó (6172-II-B) | 50% | Informes y Mapas |  | DRGyM/DGAyA/DSIG | bar: T 3 7 to T 4 11
6 | Levantamientos y Descripción de los Lugares de Interés Geológicos (L.I.G.), en el marco del Proyecto: "Bases para el desarrollo común del Patrimonio Geológico en los Servicios Geológicos de Iberoamérica” (ASGMI) | 50% | Fichas de Ubicación y Descripción de los Lugares de Interés Geológico (L.I.G.) |  | DRGyM/DSIG
7 | Digitalización y revisión de los Datos del Atlas Paleontológico de la República Dominicana | 50% | Atlas Paleontológico |  | DGyED/DRGyM | bar: T 1 1 to T 2 6
8 | Participación y Colaboración en las Reuniones de los Grupos de Expertos de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) | 100% | Acta de la Reunión |  | DRGyM/DG/DHyCA/ DGyED/DGAyA
9 | Realización de las Mediciones de Resistividad Eléctrica del Método Geoeléctrico, para analizar las propiedades eléctricas del subsuelo, en cada uno de los Depósitos Bauxíticos, que se encuentran ubicados en los Bloques Ávila Norte y Ávila Norte Extensión | 50% | Informes de las Campañas de Campo Realizada |  | DG
10 | Realización de los Levantamientos en Campo de los Datos de ubicación de las canteras y plantas de asfaltos por provincias (Macro Región Este) y Elaboración de Mapas Temáticos dentro del marco del Proyecto denominado: "Extracción de Áridos y su Uso en la República Dominicana" | 50% | Informes, Fichas y Mapa de la Macro Región Este |  | DGAyA/DRGyM/DSIG | bar: T 1 2 to T 4 10
11 | Dianóstico del Sistema de Alerta Temprana de la República Dominicana | 100% | Plan del Sistema de Alerta Temprana |  | DGAyA
12 | Instalación y seguimiento de elementos de alerta temprana ante deslizamientos,crecidas y/o flujos de detritos en los rios Jayaco (Balneario Fula), en la provincia Monseñor Nouel, San Marcos y Loma Isabel de Torres, en la provincia Puerto Plata, para la evaluación de sistemas de alerta temprana | 50% | Informe de Instalación/Seguimiento |  | DGAyA/DHyCA/DSIG | bar: T 1 3 to T 4 10
13 | Levantamiento de campo relacionado con los deslizamientos producidos de manera puntual en el Municipio Sosua, en la Provincia Puerto Plata, para determinar las causas geológicas y ambientales de los mismos y recomendar medidas de corrección y/o prevención-mitigación | 100% | Informe de Inspección de Campo |  | DGAyA | bar: T 1 3 to T 2 4
14 | Levantamiento de campo y monitoreo de zonas susceptibles a deslizamientos y desprendimientos de bloques en la carretera que comunica las comunidades Moca-Jamao al Norte-Gaspar Hernández, en la Provincia Espaillat | 100% | Informe |  | DGAyA/DHyCA | bar: T 2 4 to T 3 7
15 | Levantamiento de campo/monitoreo del deslizamiento antiguo acaecido en la comunidad de Carlos Diaz, Municipio Tamboril, en la Provincia Santiago | 100% | Informe |  | DGAyA/DHyCA | bar: T 1 2 to T 1 3; T 4 10 to T 4 11
16 | Elaboración Mapas Temáticos de las Canteras y Plantas de Asfalto en la macro regiónes Suroeste y Este, dentro del marco del Proyecto denominado: "Extracción de Áridos y su Uso en la República Dominicana" | 50% | Mapa Temático |  | DGAyA/DRGyM | bar: T 2 6 to T 3 8
17 | Actualización del inventario de deslizamientos ocurridos desde año 2000 hasta 2026 en la Republica Dominicana | 100% | Base de Datos |  | DGAyA | bar: T 1 3 to T 4 11
18 | Realización de la exploración geotérmica somera, para la delimitación de anomalías de calor con fines de perforación de pozo profundo en El Eje Volcánico Yayas de Viajama–Constanza, en el marco del Proyecto denominado: “Potencial Geotérmico del Eje Volcánico Yayas de Viajama–Constanza, República Dominicana” | 25% | Informes de Levantamiento de Campo y Perforaciones Someras Realizadas |  | DHyCA/DG/DSIG | bar: T 2 4 to T 3 9
19 | Participación en el Proyecto denominado: Aplicación de las especificaciones Geotérmicas, dentro de la Clasificación Marco de las Naciones Unidas (CMNU), para catalogar el desarrollo Geotérmico en América Central, implementado por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), de la República de Alemania | 100% | Informe-Minuta |  | DHyCA/DG/DSIG
20 | Elaboración del mapa hidrogeológico de las zonas: Cordillera Oriental y Planicie de Azua, de la República Dominicana, utilizando como base las Hojas Geológicas a escala 1:50.000 | 100% | Mapas Realizados |  | DHyCA/DG/DSIG
21 | Elaboración de un perfil de proyecto sobre la Geología Marina de la zona costera de la Provincia Monte Cristi | 100% | Perfil Realizado |  | DHyCA/DG/DSIG | bar: T 1 1 to T 2 4
22 | Levantamiento de los puntos de aforos de la cuenca hidrográfica del Río Yuna | 100% | Informes y Mapas |  | DHyCA/DG/DSIG | bar: T 1 2 to T 1 3; T 2 6 to T 3 7; T 4 10 to T 4 11
23 | Realización de campaña geofísica e hidrogeológica en el marco del Proyecto de Investigación denominado: "Utilización de Isótopos Ambientales y Prospección Geofísica para Evaluar los efectos de la Contaminación causada por las Actividades Antrópicas en la Calidad de las Aguas Subterráneas en la Planicie de Azua, República Dominicana", con código del MESCyT-FONDOCyT: 2020-2021-2B1-088 | 100% | Informes de Campo |  | DHyCA/DG/DSIG | bar: T 1 2 to T 2 4
24 | Elaboración de una base de datos hidrogeológicos de la Cordillera Oriental y Planicie de Azua | 100% | Base de Datos |  | DHyCA | bar: T 1 1 to T 2 5
25 | Registro y análisis de niveles de agua en la Estación Barrera de Salinidad, mediante el uso de sensor tipo cuarzo | 100% | Registro de Niveles Publicados |  | DHyCA/OAI
26 | Realización del Mapa del Litoral Costero de las Provincias Monte Cristi y Puerto Plata con enfásis en los Componentes Clave de la Caracterización Litológica Costera, a escala 1.25.000 | 25% | Informe y Mapa |  | DHyCA/DRGyM/DSIG
27 | Participar en el Estudio Geofísico Multi-escala de la Tectónica Oblicua, Partición de la Deformación y Peligros Geológicos Asociados en el Margen Sumergido del Norte de La Española, abreviado como Proyecto GEOMARHIS | 100% | Informes de Campo |  | DHyCA/DG/DSIG | bar: T 1 1 to T 1 3
28 | Culminación del Proyecto de Investigación "Los Depósitos de Bauxitas de la Reserva Fiscal Minera “Ávila”, Sierra de Bahoruco (provincia Pedernales): ¿un nuevo recurso de elementos de tierras raras en la República Dominicana?", con Código MESCyT-FONDOCyT: 2022-1A4-189 | 100% | Informe y Publicaciones |  | DHyCA/DRGyM | bar: T 1 1 to T 2 5
29 | Elaboración del mapa de susceptibilidad ante tsunamis del municipio de San Felipe de Puerto Plata, en la Provincia Puerto Plata | 100% | Informe y Mapa |  | DG | bar: T 3 9 to T 4 12
30 | Mantenimiento de las Nueve (09), Estaciones Sísmicas Instaladas por el Servicio Geológico Nacional | 100% | Informe Tecnico |  | DG
31 | Inspección Técnica Visual y Georeferenciacion de zonas vulnerables del proyecto "Caracterización de la peligrosidad sísmica en el municipio de San José de Ocoa, en la Provincia Puerto Plata, para la generacion de planes de contingencia" | 50% | Informe y Mapa |  | DG | bar: T 3 7 to T 4 12
32 | Realización de levantamiento Geológico del Casco Urbano a escala 1:25.000, en el Marco del proyecto denominado: "Caracterización de la peligrosidad sísmica en el Municipio San José de Ocoa, en la Provincia San José de Ocoa, para generacion de planes de contingencia" | 100% | Informe y Mapa |  | DG/DRGyM | bar: T 1 3 to T 4 12
33 | Diseño y realización de simulación de escenarios de inundaciones causadas por fenomenos hidrometeorologicos, utilizando herramientas computacionales, en el Municipio Santa Cruz de Barahona, en la Provincia Barahona | 50% | Informe y Mapas |  | DG/DSIG | bar: T 1 3 to T 4 12
34 | Realización y actualización del mapa de lineamientos estructurales a nivel nacional | 25% | Informe y Mapa |  | DG/DSIG
35 | Obtención de la frecuencia fundamental del terreno mediante el método H/V, con la finalidad de identificar las condiciones locales de sitio, que puedan amplificar el movimiento sismico en el Casco urbano del Municipio San Felipe de Puerto Plata, en la Provincia Puerto Plata | 100% | Informe y Mapa |  | DG | bar: T 1 3 to T 4 11
36 | Aplicación de métodos geofísicos para identificar trazos superficiales de fallas geológicas regionales (Fallas La Española y Hatillo), en dirección Santo Domingo, con enfasis en su comportamiento tectónico y posible actividad sísmica reciente | 50% | Informe y Mapa |  | DG
37 | Proyecto CREWS Repubublica Dominicana, Servicios Climaticos y Sistema de Alertas Temprana | 50% | Informe |  | Asesor
38 | Plataforma innovadora para la Reduccion de Riesgos de deslizamientos y flujos de detritos | 100% | Plataforma |  | Asesor
39 | Elaboración del mapa de eventos sísmicos local y regional en función de su distribución espacio-temporal, utilizando el catálogo sísmico nacional e internacional | 100% | Informe y Mapa |  | DG
40 | Elaboración del mapa interactivo de láminas delgadas del Atlas Petrográfico de la República Dominicana | 50% | Mapa |  | DGyED | bar: T 1 1 to T 3 7
41 | Elaboración del Atlas de Rocas comunes de la República Dominicana | 100% | Atlas Elaborado |  | DGyED
42 | Preparación y determinación las láminas delgadas de las muestras de rocas, recolectadas en el Proyecto Cartografía Geológica y Temática a escala 1:25.000 , especificamente de la Hoja La Jina (6172-II D) | 100% | Laminas Delgadas e Informes |  | DGyED | bar: T 1 3 to T 4 11
43 | Elaboración de los mapas a la escala 1:50.000 de laminas delgadas petrograficas y descripciones bioestratigraficas (Nanofosiles y Foraminiferos) de la Macro Region Norte o Cibao | 100% | Mapas Realizados |  | DGyED | bar: T 1 3 to T 4 11
44 | Preparación y determinación de láminas delgadas de las muestras de rocas, recolectadas en el Proyecto Cartografía Geológica y Temática a escala 1:25.000, especificamente en la Hoja Mama Tingo (6172-II B) | 100% | Laminas Delgadas e Informes |  | DGyED | bar: T 1 3 to T 4 11
45 | Categorización digital tematica de revistas geocientíficas | 50% | Fichas Técnicas |  | CDyD
46 | Organización por categoría temática de toda la documentación nueva escaneada | 100% | Informe |  | CDyD | bar: T 1 1 to T 1 3
47 | Verificación, depuración y codificación de los nuevos mapas físicos y digitales recibidos | 100% | Informe |  | CDyD | bar: T 2 4 to T 2 6
48 | Adquisición de software con licencia originales para el SGN | 25% | Instalación de Software |  | DTIyC
49 | Actualización de servidor de correos en Rubycom | 25% | Informe |  | DTIyC | bar: T 2 4 to T 4 12
50 | Actualización de hardware para Datacenter interno | 25% | Respaldo de Información |  | DTIyC | bar: T 2 4 to T 4 12
Objetivo estratégico 3. Promover la transferencia del conocimiento científico y un plan de divulgación nacional |  |  | Transferir el conocimiento geocientífico en un lenguaje que la sociedad en general lo comprenda, con la adaptación de mapas e informes adecuados
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | T 1 1: Cronograma | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Taller y/o Charla de avance de los trabajos concerniente al desarrollo del Proyecto de Investigación Científica denominado: “Exploración y Evaluación de Posible Yacimientos de los Elementos de Tierras Raras (ETR), en el Bloque Avila Norte extension | 100% | Listado de Participantes en el Taller y Fotos |  | DRGyM/DSIG | [12 empty] | 7336454 | bar: T 2 4 to T 2 6
2 | Presentación, Revisión y Discución de los Parámetros Descriptivos Considerados en el Léxico o Código Estratigráfico de la República Dominicana a los Profesionales de las Geociencias | 100% | Listado de Participantes y Fotos |  | DRGyM/DTIyC/DGyED | bar: T 2 4 to T 4 10
3 | Talleres de Avances de la Realización de las Cartografías Geológicas y Temáticas, a Escala 1:25.000, de la Hoja Geológica Villa Altagracia (6172-II B) y de los Avances de los Levantamientos de Datos Geológicos de las Hojas Geológicas: Mamá Tingó (6172-II-C) y La Jina (6172-II-D) | 100% | Listado de Participantes y Fotos |  | DRGyM/DG/DGyED | bar: T 3 7 to T 4 11
4 | Charla sobre Procesos Geológicos Activos y su Importancia en la Sociedad Dominicana | 100% | Listado de Participantes/Fotos |  | DGAyA | bar: T 2 5 to T 3 8
5 | Charla y presentación del Proyecto denominado: "inventario y estudios geológicos preliminares, para ubicación efectiva de rellenos sanitarios, en la Macro Región Este" | 100% | Listado de Participantes/Fotos |  | DGAyA/DRGyM | bar: T 3 7 to T 4 10
6 | Participación en las efemérides del Día Mundial del Agua, mediante la organización o colaboración en actividades educativas, charlas técnicas, ferias científicas, jornadas de concienciación, y otras iniciativas orientadas a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de los recursos hídricos y su gestión sostenible. Esta participación contribuye a fortalecer el vínculo institucional y a promover una cultura del agua responsable | 100% | Listado y Fotos |  | DHyCA | bar: T 1 3
7 | Realización de recorrido por los humedales y charlas sobre su importancia ecológica | 100% | Listado y Fotos |  | DHyCA | bar: T 1 1 to T 1 2
8 | Curso de natación y buceo para técnicos especializados en Geología Marina | 100% | Curso Realizado |  | DHyCA | bar: T 1 2 to T 2 4
9 | Creación de cuatro (4) cápsulas educativas en el área de las geociencias | 100% | Capsulas Educativas |  | DDyD
10 | Realización de dos (2) conferencias educaticas al personal del SGN, sobre la importacia de la información en el mundo científico. | 100% | Listado de Participantes |  | DTIyC/DSIG | bar: T 2 4; T 3 8
11 | Taller de Geomática para los estudiantes de Geología de la Universidad Tecnologica del Cibao Oriental (UTECO) | 100% | Listado de Participantes |  | DGyED/DHyCA | bar: T 2 4 to T 3 8
12 | Presentación de los Resultados Obtenidos en el Estudio Geofísico Multi-escala de la Tectónica Oblicua, Partición de la Deformación y Peligros Geológicos Asociados en el Margen Sumergido del Norte de La Española, abreviado como GEOMARHIS | 100% | Listado de Participantes |  | DHyCA/DG | bar: T 1 3 to T 2 6
13 | Charla de sensibilización sobre el riesgo sísmico y la prevención | 100% | Listado de Participantes/Fotos |  | DG
DPyD | Depto. de Planificación y Desarrollo
DHyCA | Depto. Hidrogeología y Calidad de Aguas
DG | Depto. de Geofisica |  | Preparado por: Ing. Yhlene Estefany Camilo Liriano. |  |  | T 2 4: Aprobado por: Ing. Edwin Rafael García Cocco
DGAyA | Depto. Geología Ambiental y Aplicada |  | Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo. |  |  | T 2 4: Director Ejecutivo Servicio Geológico Nacional
DGyED | Depto. Geología y Estudios Determinativos
DTIyC | Depto. Tecnologías de la Infomación y Comunicación
DSIG | Depto. Sistema de Información Geográfica
DRRHH | Depto. De Recursos Humanos
DRGyM | Depto. Recursos Geológicos y Mineros
OAI | Oficina de Acceso a la Información
Note on F5: ING. Yhlene E. Camilo: Observar codigos departamentales en el cuadro al finalizar la tabla.
Note on F13: ING. Yhlene E. Camilo: Observar codigos departamentales en el cuadro al finalizar la tabla.
Note on F67: ING. Yhlene E. Camilo: Observar codigos departamentales en el cuadro al finalizar la tabla.